## Sheet1
TT | Tên chức năng/phi chức năng | Phạm vi | Chức năng liên quan | Ghi chú | Độ quan trọng | Nỗ lực(MH)
1 | Giao việc cho các Công ty thị trường bằng checkbox theo Danh sách có sẵn | ngoài phạm vi HĐ | KTTH VTG tạo yêu cầu báo cáo | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 2.65 |  | Chức năng theo HĐ 2
2 | Mặc định lựa chọn tick các công ty theo lần giao việc cuối cùng và cho phép sửa trên dữ liệu này | ngoài phạm vi HĐ | KTTH VTG tạo yêu cầu báo cáo | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 2.65 |  | Chức năng theo HĐ1
3 | Quản trị các yêu cầu được tạo theo thông tin Công ty - Người xử lý - Worklog - Thời gian và có trường lọc tương ứng theo 4 trường thông tin trên | ngoài phạm vi HĐ |  | yêu cầu thêm mới chức năng | Quan trọng | 8.65
4 | Giao báo cáo cho các phòng ban thực hiện, không yêu cầu bắt buộc phải giao tất cả các báo cáo | ngoài phạm vi HĐ | KTTH thị trường tiếp nhận yêu cầu và giao việc | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 3.35
5 | Mặc định giao việc báo cáo cho các phòng ban theo lần giao việc cuối cùng, và cho phép sửa trên dữ liệu này | ngoài phạm vi HĐ | KTTH thị trường tiếp nhận yêu cầu và giao việc | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 3.35
6 | Kế toán tổng hợp tại các Thị trường xem báo cáo đầu vào, báo cáo trung gian cấp phòng ban và danh mục liên quan ngay từ thời điểm nhân viên nhập liệu trình lên cấp trưởng phòng | ngoài phạm vi HĐ | Phê duyệt/từ chối báo cáo cấp công ty | yêu cầu nâng cấp chức năng | Trung bình | 23.85
7 | Kế toán tổng hợp tại VTG xem báo cáo trung gian cấp công ty và báo cáo điều chỉnh liên quan | ngoài phạm vi HĐ | Phê duyệt/từ chối báo cáo hợp nhất | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 15.09
8 | Update lại dữ liệu các báo cáo trung gian cấp phòng ban đã sinh trong trường hợp đầu vào của Tỷ giá được up lên cuối cùng | ngoài phạm vi HĐ |  | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 39.27
9 | Thông báo qua email tất cả các bước thực hiện tới các đối tượng nhận công việc | HĐ 1 | Bắn notification/SMS cho người được giao tiếp nhận, người phê duyệt/từ chối | yêu cầu chức năng hợp đồng 1 | Trung bình | 43.2
10 | Xây dựng Dashboard biến động của các chỉ tiêu doanh thu và chi phí: | ngoài phạm vi HĐ | - Biểu đồ KPI - Biểu đồ biến động các KM chi phí dài kỳ - Biểu đồ so sánh với kế hoạch và cùng kỳ | yêu cầu thêm mới chức năng (Hợp đồng 1 có yêu cầu xây dashboard nhưng biểu đồ khác) | Rất quan trong | 119.25
- Biểu đồ dạng kim đồng hồ Tổng hợp kết quả kinh doanh từng kỳ: tháng, quý, năm
- Hiển thị dữ liệu so sánh với Kế Hoạch, liền kề và cùng kỳ
- Hiển thị thông tin 7 chỉ tiêu: Tổng doanh thu, Tổng doanh thu không gồm chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, Tổng chi phí, chi phí Opex, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận trước thuế không gồm chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, dòng tiền.
- Biểu đồ dạng line Xem xu hướng của 1 chỉ tiêu bất kỳ trên bảng tổng hợp kết quả kinh doanh: gồm 3 đường: thực hiện, cùng kỳ, kế hoạch
- Biểu đồ dạng line Xem xu hướng chỉ tiêu đơn giá: gồm 3 đường: thực hiện, cùng kỳ, kế hoạch
- Biểu đồ dạng line xem xu hướng tỷ giá: gồm 3 đường: thực hiện, cùng kỳ, kế hoạch
11 | KTTH VTG tạo yêu cầu sinh báo cáo cáo từ dữ liệu đầu vào của yêu cầu đã hoàn thành trước đó | ngoài phạm vi HĐ | KTTH VTG tạo yêu cầu báo cáo | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 38.65
12 | KTTH VTG thêm dữ liệu điều chỉnh, phê duyệt/từ chối báo cáo đầu ra | ngoài phạm vi HĐ | KTTH VTG tạo yêu cầu báo cáo | yêu cầu nâng cấp chức năng | Quan trọng | 86.33
13 | Import dữ liệu đầu vào báo cáo liên năm: | ngoài phạm vi HĐ | - Báo cáo dữ liệu niên năm theo khoản mục - Báo cáo dữ liệu niên năm theo KQKD tổng hợp | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong | 284
| - Dữ liệu quản trị |  |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
| - Dữ liệu điều chỉnh: VAS trước kiểm toán, VAS sau kiểm toán, IFRS trước kiểm toán, IFRS sau kiểm toán. |  |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
14 | Xử lý dữ liệu quản trị sau import | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
15 | Tìm kiếm và export Báo cáo dữ liệu quản trị đã import. | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
16 | Xử lý dữ liệu Báo cáo liên năm VAS trước kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
17 | Tìm kiếm và export Báo cáo liên năm VAS trước kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
18 | Xử lý dữ liệu Báo cáo liên năm VAS sau kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
19 | Tìm kiếm và export Báo cáo liên năm VAS sau kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
20 | Xử lý dữ liệu Báo cáo liên năm IFRS trước kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
21 | Tìm kiếm và export Báo cáo liên năm IFRS trước kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
22 | Xử lý dữ liệu Báo cáo liên năm IFRS sau kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
23 | Tìm kiếm và export Báo cáo liên năm IFRS sau kiểm toán | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo liên năm nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
24 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh kỳ thực hiện với số kế hoạch (KH này người dùng tự chọn, có thể lấy từ Ver giao đầu năm hoặc ver giao lại) | ngoài phạm vi HĐ | - Báo cáo so sánh với kế hoạch và cùng kỳ - Báo cáo so sánh tăng giảm theo khoản mục - Báo cáo so sánh tăng giảm tổng hợp - Báo cáo so sánh tăng giảm theo kết quả kinh doanh hợp nhất | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong | 250
25 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh kỳ thực hiện với số kế hoạch | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
26 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh số thực hiện vs số kế hoạch khác | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
27 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh số thực hiện vs số kế hoạch khác | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
38 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh số thực hiện vs số cùng kỳ | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
29 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh số thực hiện vs số cùng kỳ | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
30 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh số thực hiện vs số liền kề | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
31 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh số thực hiện vs số liền kề | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
32 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh Thực hiện lũy kế so với KH lũy kế | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
33 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh Thực hiện lũy kế so với KH lũy kế | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
34 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh Thực hiện lũy kế so với KH khác | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
35 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh Thực hiện lũy kế so với KH khác | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
36 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh lũy kế cùng kỳ | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
37 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh lũy kế cùng kỳ | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
38 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh lũy kế thực hiện với kế hoạch năm | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
39 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh lũy kế cùng kỳ | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
40 | Xử lý dữ liệu Báo cáo so sánh lũy kế thực hiện với kế hoạch năm điều chính | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong
41 | Tìm kiếm và export Báo cáo so sánh lũy kế thực hiện với kế hoạch năm điều chính | ngoài phạm vi HĐ |  | Yêu cầu thêm mới chức năng (HĐ 1 có yêu cầu tạo báo cáo so sánh nhưng về số lượng báo cáo và nôi dung báo cáo khác) | Rất quan trong |  | 31.25
42 | Sửa báo cáo đầu ra DR_CPT: bổ sung 2 cột về số xăng, dầu tiêu thụ đối vs máy nổ ứng cứu tại trạm | ngoài phạm vi HĐ |  | yêu cầu nâng cấp chức năng | Trung bình | 5.1
43 | Thêm cột tổng cộng (thành tiền) cho các báo cáo: BC01_TH, BC01_TH1, DV02_TH, DV03_TH, DV03_TH1, DV05_TH, DV05_TH1, DV06_TH, DV06_TH1, DV07_TH, DV07_TH1, DV08_TH1, DV08_TH1, DV09_TH, dv09_TH1, DV11_TH, DV11_TH1, DV12_TH1, DV13_TH1, DV14_TH1, DV16, DV17, DV19 | ngoài phạm vi HĐ |  | yêu cầu nâng cấp chức năng | Trung bình | 55
44 | Điều chỉnh luồng QT: CQ Tài chính phê duyệt báo cáo lên trước CEO thị trường | ngoài phạm vi HĐ |  | yêu cầu chỉnh sửa quy trình | Trung bình | 5
1. Danh sách tính năng thực hiện trong phase 2
TT | Tên chức năng/phi chức năng
1 | Bổ sung thêm 1 cột trong màn hình yêu cầu: cột Tên báo cáo (bên cạnh cột Tên yêu cầu) | ngoài phạm vi HĐ |  | yêu cầu nâng cấp chức năng | Trung bình | 3.35
2 | Nhúng tất cả các báo cáo Tableau view trực tiếp trên Nbox | ngoài phạm vi HĐ | 38 báo cáo | yêu cầu nâng cấp chức năng | Trung bình | 596 | 74.5
3 | Hiển thị báo cáo Hợp nhất trên Tableau | ngoài phạm vi HĐ | 5 báo cáo hợp nhất | yêu cầu nâng cấp chức năng | Trung bình | 140 | 17.5
4 | Nhân viên phòng ban xem báo cáo trung gian cấp phòng ban trước khi gửi phê duyệt | ngoài phạm vi HĐ |  | yêu cầu nâng cấp chức năng | Trung bình | 8
9.8451
|  |  |  | 11.236 | 7.5841 | 3.6519