## Kế hoạch sản xuất
STT | GIẢI PHÁP | TÍNH NĂNG YÊU CẦU | ƯU TIÊN | TRẠNG THÁI | PHỤ TRÁCH | NỖ LỰC (MH) | START | END | END THỰC TẾ | ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO | GHI CHÚ
A. HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG | [9 empty] | Khách hàng ký chốt phạm vi nâng cấp trước 08/11/2024
I. Nhóm báo cáo Dashboard |  |  | 1 |  | ThắmVH3 |  |  | 2024-11-30 |  |  | ThắmVH3
1 |  | Biểu đồ tổng doanh thu
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-04 | 2024-11-05
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-11-05 | 2024-11-06
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-07
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-07 | 2024-11-08
2 |  | Biểu đồ Tổng doanh thu không gồm chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15
3 |  | Biểu đồ tổng chi phí
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15
4 |  | Biểu đồ chi phí Opex
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15
5 |  | Biểu đồ lợi nhuận trước thuế
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
6 |  | Biểu đồ lợi nhuận trước thuế không gồm chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
7 |  | Biểu đồ dòng tiền
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
8 |  | Biểu đồ xu hướng kết quả kinh doanh
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
9 |  | Biểu đồ xu hướng chỉ tiêu đơn giá
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
10 |  | Biểu đồ xu hướng tỷ giá
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 8 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-30
II. Nhóm Quy trình kế thừa |  |  | 1 |  | HaTV38 |  |  | 2024-11-30 |  |  | HaTV38
II.1 |  | Quy trình kế thừa báo cáo thực hiện hợp nhất |  | To do
1 |  | Tạo yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện quý
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-04 | 2024-11-05
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-11-05 | 2024-11-06
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-07
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-07 | 2024-11-08
2 |  | Tạo yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện 6 tháng đầu năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15
3 |  | Tạo yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện 6 tháng cuối năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15
4 |  | Tạo yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện 9 tháng
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15
5 |  | Tạo yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15
6 |  | Duyệt yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện quý
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-21 | 2024-11-22
7 |  | Duyệt yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện 6 tháng đầu năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
8 |  | Duyệt yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện 6 tháng cuối năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
9 |  | Duyệt yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện 9 tháng
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
10 |  | Duyệt yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
11 |  | Duyệt yêu cầu báo cáo hợp nhất thực hiện năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-22
II.2 |  | Quy trình kế thừa báo cáo kế hoạch hợp nhất
1 |  | Tạo yêu cầu báo cáo hợp nhất kế hoạch quý |  | To do
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
2 |  | Tạo yêu cầu báo cáo hợp nhất kế hoạch năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-30
3 |  | Duyệt/từ chối yêu cầu báo cáo dữ liệu gốc thị trường
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
4 |  | Giao báo cáo cho phòng ban
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-30
5 |  | Nhập dữ liệu báo cáo được giao
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
6 |  | Duyệt báo cáo
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
7 |  | Duyệt báo cáo trung gian cấp công ty
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-30
8 |  | Duyệt báo cáo trung gian cấp tập đoàn
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-30
9 |  | Duyệt báo cáo hợp nhất và thêm dữ liệu điều chỉnh
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-30
10 |  | Duyệt báo cáo hợp nhất sau điều chỉnh
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 8 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-30
III. Nhóm Báo cáo niên năm |  |  | 1 |  | VuTNA1 |  |  | 2024-11-30 |  |  | VuTNA1
1 |  | Import dữ liệu quản trị
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-04 | 2024-11-05
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-11-05 | 2024-11-06
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-07
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-07 | 2024-11-08
2 |  | Import dữ liệu điều chỉnh
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-15
3 |  | Xuất báo cáo dữ liệu quản trị
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-15
4 |  | Xuất báo cáo liên năm VAS trước kiểm toán
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-21 | 2024-11-22
5 |  | Xuất báo cáo liên năm VAS sau kiểm toán
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-21 | 2024-11-22
6 |  | Xuất báo cáo niên năm IFRS trước kiểm toán
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
7 |  | Xuất báo cáo niên năm IFRS sau kiểm toán
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
IV. Nhóm Báo cáo so sánh |  |  | 1 |  | HungPN13 |  |  | 2024-11-30 |  |  | HungPN13
1 |  | Báo cáo kế hoạch khác
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-04 | 2024-11-05
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-11-05 | 2024-11-06
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-07
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-07 | 2024-11-08
2 |  | Báo cáo so sánh số thực hiện với số kế hoạch
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-15
3 |  | Báo cáo so sánh số thực hiện với số cùng kỳ
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-11-12 | 2024-11-13
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-14
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-15
4 |  | Báo cáo so sánh số thực hiện với số liền kề
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-21 | 2024-11-22
5 |  | Báo cáo so sánh số thực hiện lũy kế với số kế hoạch lũy kế
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-19
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-11-19 | 2024-11-20
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-20 | 2024-11-21
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-21 | 2024-11-22
6 |  | Báo cáo so sánh số thực hiện lũy kế với số kế hoạch năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
7 |  | Báo cáo so sánh số thực hiện lũy kế với lũy kế cùng kỳ
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-11-26 | 2024-11-27
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-11-27 | 2024-11-28
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-11-29 | 2024-11-30
V. Nhóm báo cáo hợp nhất (Hiển thị trên TABLEAU) |  |  | 1 |  | ThắmVH3 |  |  | 2024-12-20 |  |  | ThắmVH3
1 |  | Báo cáo hợp nhất tháng
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
2 |  | Báo cáo hợp nhất quý
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
3 |  | Báo cáo hợp nhất 6 tháng
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-09 | 2024-12-10
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-12-10 | 2024-12-11
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-11 | 2024-12-12
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-13
4 |  | Báo cáo hợp nhất 9 tháng
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-09 | 2024-12-10
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-12-10 | 2024-12-11
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-11 | 2024-12-12
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-13
5 |  | Báo cáo hợp nhất năm
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-17
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-12-17 | 2024-12-18
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-18 | 2024-12-19
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-19 | 2024-12-20
6 |  | Báo cáo hợp nhất lũy kế
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-17
|  | Dev |  | To do | ThắmVH3 | 16 | 2024-12-17 | 2024-12-18
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-18 | 2024-12-19
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | ThắmVH3/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-19 | 2024-12-20
VI. Nhóm chức năng nâng cấp, tiện ích |  |  | 2 |  |  |  |  | 2024-12-20
1 |  | Báo cáo DR_CPT
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
2 |  | Các báo cáo trung gian cấp phòng ban
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
3 |  | Quy trình tạo yêu cầu báo cáo
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-09 | 2024-12-10
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-12-10 | 2024-12-11
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-11 | 2024-12-12
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-13
4 |  | Danh sách yêu cầu
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-17
|  | Dev |  | To do | HaTV38 | 16 | 2024-12-17 | 2024-12-18
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-18 | 2024-12-19
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HaTV38/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-19 | 2024-12-20
5 |  | Danh sách báo cáo
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
6 |  | Phòng ban nhập báo cáo - Nhân viên phòng ban
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
7 |  | Tạo yêu cầu báo cáo
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-09 | 2024-12-10
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-12-10 | 2024-12-11
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-11 | 2024-12-12
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-13
8 |  | Quản lý tiến độ thực hiện yêu cầu đã tạo - KTTH VTG
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-17
|  | Dev |  | To do | HungPN13 | 16 | 2024-12-17 | 2024-12-18
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-18 | 2024-12-19
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | HungPN13/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-19 | 2024-12-20
9 |  | Quản lý tiến độ thực hiện yêu cầu đã tạo - KTTH Thị trường
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
10 |  | Giao việc cho phòng ban
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-02 | 2024-12-03
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-12-03 | 2024-12-04
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-04 | 2024-12-05
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-05 | 2024-12-06
11 |  | Phòng ban nhập báo cáo - KTTH Thị trường
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-09 | 2024-12-10
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-12-10 | 2024-12-11
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-11 | 2024-12-12
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-13
12 |  | Thông báo qua email
|  | Giải pháp (TKCT, TK CSDL) |  | To do | LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-17
|  | Dev |  | To do | VuTNA1 | 16 | 2024-12-17 | 2024-12-18
|  | Test (Viết KBKT + Test + HDSD) |  | To do | TrangNTT102 | 8 | 2024-12-18 | 2024-12-19
|  | Fix bug + Đóng bug (Dev+Test phối hợp) |  | To do | VuTNA1/LyNK4/Uyên | 8 | 2024-12-19 | 2024-12-20
B. NGHIỆM THU VỚI KHÁCH HÀNG |  |  | 2 |  | TrangNTT102 |  |  | 2024-12-31 |  |  | Nghiệm thu cuốn chiếu
1 |  | I. Nhóm báo cáo Dashboard |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-13 |  |  | TrangNTT102/ ThắmVH3
2 |  | II. Nhóm Quy trình kế thừa |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-13 |  |  | TrangNTT10/ HaTV38
3 |  | III. Nhóm Báo cáo niên năm |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-13 |  |  | TrangNTT102/ ThắmVH3
4 |  | IV. Nhóm Báo cáo so sánh |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-13 |  |  | TrangNTT102/ HưngPN13
5 |  | IV. Nhóm Báo cáo hợp nhất |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-16 | 2024-12-31 |  |  | TrangNTT102/ HưngPN13
6 |  | V. Nhóm chức năng nâng cấp, tiện ích |  | To do | TrangNTT102 | 32 | 2024-12-16 | 2024-12-31 |  |  | TrangNTT10/ HaTV38
C. KCS HỢP ĐỒNG ĐẦU VÀO |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-12-31
1 |  | Rà soát tài liệu yêu cầu OS đảm bảo theo hợp đồng đầu vào |  | Doing |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-30
|  | Tài liệu Testcase, HDSD |  | Doing | TrangNTT102 | 40 | 2024-11-04 | 2024-11-30
|  | Tài liệu TKCT, TK CSDL |  | Doing | Uyên | 40 | 2024-11-04 | 2024-11-30
2 |  | Rà soát chức năng yêu cầu OS đảm bảo theo hợp đồng đầu vào |  | To do | TrangNTT102 | 40 | 2024-11-04 | 2024-11-30
3 |  | SR Tài liệu |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-31
4 |  | SR Chức năng, mã nguồn |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-31
5 |  | SR CSKH |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-31
6 |  | SR UI/UX |  | To do | TrangNTT102 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-31
7 |  | SR ATTT |  | To do | HaTV38 | 24 | 2024-12-02 | 2024-12-31
8 |  | SR Hiệu năng |  | To do | CanhDM1 | 40 | 2024-12-02 | 2024-12-31
[6 empty] | 2512 | MH
[6 empty] | 14.2727 | MM

## Sheet1
STT | Nhân sự | Tỷ lệ % | Nỗ lực phân bổ theo tháng |  | GHI CHÚ
|  |  | Tháng 11 | Tháng 12
1 | DEV | 57.1429 | 4 | 4 | HaV38; ThamVH3; HungPN13; VuTNA1
2 | TEST | 14.2857 | 1 | 1 | TrangNTT102
3 | BA | 28.5714 | 2 | 2 | LyNK4; Uyên
Tổng |  | 100 | 7 | 7

## Sheet2
Phòng ban | Công ty thị trường | Tập đoàn
Báo cáo phòng ban | Báo cáo trung gian cấp công ty (báo cáo gốc) | Báo cáo trung gian cấp tập đoàn
Báo cáo trung gian cấp phòng ban |  | Báo cáo hợp nhất